## Sheet1
1 | java | servlet | LoginServlet.java | 2024-06-14 |  |  |  |  | 完了 | 勝間 | AccountsDAOにisLoginOKメソッドの追加、Accountsモデルにuser_IDとpwの2項目のコンストラクタを追加 ログイン時pr_groupをセッションスコープに入れる処理未対応
2 | java | servlet | LogoutServlet.java |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 100% | 完了 | 松岡
3 | java | servlet | AccountRegistServlet.java | 2024-06-14 |  |  |  |  | 完了 | 増田 | user_IDのプライマリー違反時の動作未設定（とりあえずaccountRegist.jspに戻るようにしてる）
5 | java | servlet | ManualServlet.java | 2024-06-14 |  |  |  |  | 完了 | 大戸
6 | java | servlet | ManualRegistServlet.java | 2024-06-14 |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 松岡
7 | java | servlet | ManualUpdateServlet.java | 2024-06-14 |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 松岡 | 絶対うまくいかない、間違いない
8 | java | servlet | TaskServlet.java | 2024-06-14 |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 松岡
9 | java | servlet | TaskRegistServlet.java | 2024-06-14 |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 松岡 | 遷移しない
10 | java | servlet | TaskUpdateServlet.java | 2024-06-14 |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 松岡
11 | java | servlet | ScheduleRegistServlet.java | 2024-06-14 |  |  |  |  | 完了 | 勝間
12 | java | servlet | ScheduleUpdateServlet.java | 2024-06-14 |  |  |  |  | 完了 | 勝間
13 | java | servlet | AccountServlet.java | 2024-06-14 |  |  |  |  | 完了 | 増田
14 | java | servlet | GroupServlet.java | 2024-06-14 |  |  |  |  | 完了 | 座間
15 | java | servlet | GroupCreateServlet.java | 2024-06-14 |  |  |  |  | 完了 | 座間
16 | java | servlet | GroupUpdateServlet.java | 2024-06-14 |  |  |  |  | 完了 | 勝間 | 自分のグループが反映されない
17 | java | dao | AccountsDAO.java | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 増田
18 | java | dao | GroupsDAO.java | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 座間
19 | java | dao | TasksDAO.java | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 松岡
20 | java | dao | SchedulesDAO.java | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 大戸 | Schedules.DAO.java→５０行目辺りのtoday(期限)とregister(from)のpstmtが未完成。
21 | java | dao | ManualsDAO.java | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 勝間
22 | java | dao | ItemsDAO.java | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 勝間 | idがこない、83行目がエラー
23 | java | model | Accounts.java | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 増田
24 | java | model | Groups.java | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 座間
25 | java | model | Tasks.java | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 松岡
26 | java | model | Schedules.java | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 大戸
27 | java | model | Manuals.java | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 増田
28 | java | model | Items.java | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 勝間
29 | java | model | LoginUser.java | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 松岡
30 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 勝間
31 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | create_account.jsp | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 勝間
32 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | create_account_result.jsp | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 勝間
33 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | manual.jsp | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 松岡
34 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | manual_search_result.jsp | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 松岡
35 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | manual_resist.jsp | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 松岡
36 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | manual_update.jsp | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 松岡
37 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | task.jsp | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 増田
38 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | task_search_result.jsp | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 増田
39 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | task_resist.jsp | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 増田
40 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | task_update.jsp | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 増田
41 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | schedule_resist.jsp | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 大戸
42 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | schedule_update.jsp | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 大戸
43 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | account_update.jsp | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 大戸
44 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | group.jsp | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 座間
45 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | create_group.jsp | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 座間
46 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | group_update.jsp | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 座間 | 自分のグループが表示されない 20日午後正規化する
47 | javascript | WebContent/js | common.js | 2024-06-18 |  |  |  |  | 完了 | 増田
48 | javascript | WebContent/js | login.js | 2024-06-18 |  | 2024-06-17 |  |  | 完了 | 勝間
49 | javascript | WebContent/js | result.js | 2024-06-18 |  | 2024-06-17 | 2024-06-18 |  | 完了 | 松岡 | el式の記述に問題あり→jspに直接記述で解決
50 | javascript | WebContent/js | manual.js | 2024-06-18 |  |  |  |  | 完了 | 大戸 | 項目を0個にすると増やせなくなる
51 | javascript | WebContent/js | manual_task.js | 2024-06-18 | [6 empty] | いったん保留
52 | javascript | WebContent/js | group.js | 2024-06-18 |  |  |  |  | 未完了 | 座間 | グループ名のみ表示(画像登録いったん保留)
53 | css | WebContent/css | common.css | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 |  | 90% | 未完了 | 大戸 | schedule関連のjspには反映できてない
54 | css | WebContent/css | login.css | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 100% | 完了 | 勝間 | ログイン画面、アカウント登録完了画面
55 | css | WebContent/css | manual.css | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 |  | 90% | 未完了 | 勝間 | マニュアルの新規登録（regist）用として使用、hoverが自動的に水色になる
56 | css | WebContent/css | manual_home.css | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  | 90% | 未完了 | 大戸 | ログイン後に開くマニュアルの基本画面用として使用 newボタンを付けられてない
57 | css | WebContent/css | manual_update.css | [5 empty] | 未完了 | 大戸
58 | css | WebContent/css | task.css | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |  | 98% | 未完了 | 勝間 | タスク・スケジュール一覧用として使用、チェックボックスの色が変わらない
59 | css | WebContent/css | task_regist.css | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  |  |  | 勝間 | fromが反映されない
60 | css | WebContent/css | task_update.css | 2024-06-18 | 2024-06-19
61 | css | WebContent/css | schedule_regist.css | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 100% | 完了 | 勝間
62 | css | WebContent/css | schedule_update.css | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 100% | 完了 | 勝間
63 | css | WebContent/css | account.css | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 100% | 完了 | 勝間 | 新規登録画面
64 | css | WebContent/css | account_update.css | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 100% | 完了 | 勝間 | アカウント情報更新画面
65 | css | WebContent/css | group.css | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 |  | 40% | 未完了 | 勝間 | グループ一覧【済】、グループ詳細未完了
[7 empty] | 増田 | タスクと | 完了 | 遷移しない
[8 empty] | スケジュール | 完了 | pr_groupが入ってこない
[9 empty] | 完了 | Date型エラー
[9 empty] | 完了 | チェックボックスの更新、設定場所
[9 empty] | 完了 | マニュアルリンク
[9 empty] | 完了 | 更新、削除
[9 empty] | 完了 | 検索（機能削除）
[9 empty] | 完了 | Toを表示させる
[9 empty] | 完了 | 日付検索
[9 empty] | 完了 | pr_groupをセッションスコープに入れる
[9 empty] | 完了 | タスク名、予定名が空白で登録、更新できてしまう
[9 empty] | 完了 | 日付を選択しないで日付変更ボタンを押すと500エラーが出る
[9 empty] | 完了 | 一覧から詳細に遷移しない
[8 empty] | スケジュール | 完了 | 登録できない
[8 empty] | アカウント | 未完了 | グループ未所属のままアカウント画面を開くとエラー
[8 empty] | 編集者モード | 未完了 | 全く手つかず
[8 empty] | ホーム | 完了 | 左上にアイコンを表示しなくなったことで、今どのグループにいるのかわかりづらい
[8 empty] | 新規登録 | 完了 | 既存のＩＤのアカウント作成をはじく
[9 empty] | 完了 | 空白を許さない
[8 empty] | 全画面 | 完了 | タスクボタンがついてない画面がある
[9 empty] | 完了 | グループ名が入ってない画面がある
[9 empty] | 未完了 | JSいろいろ
[7 empty] | 松岡、大戸 | マニュアル | 完了 | 登録できない
[9 empty] | 完了 | 表示できない（jsp）
[9 empty] | 完了 | 更新削除の動作未確認
[9 empty] | 完了 | 検索できない
[9 empty] | 完了 | 検索後再び検索するとエラー
[9 empty] | 未完了 | マニュアル名がforEachで繰り返されていて何個も表示される（全く表示されないときもある）
[9 empty] | 完了 | ＋ボタンの位置が枠からはみ出てる
[9 empty] | 未完了 | マニュアル名が空白で登録、更新できてしまう
[9 empty] | 未完了 | 詳細画面にマニュアル名が反映されない
[9 empty] | 未完了 | 全ての項目を消せてしまう+それで登録しようとするとエラーになる
[9 empty] | 未完了 | 全ての項目を消した後、＋ボタンで新しい項目を追加しようとしてもできない。
[7 empty] | 松岡、座間 | グループ | 完了 | 詳細表示
[9 empty] | 完了 | DBの正規化
[9 empty] | 完了 | メンバーの追加
[9 empty] | 完了 | グループ名の変更ができない