## テスト仕様書
ID | 対象画面 | 機能 | テスト観点 | 前提条件 | テスト手順 | 期待される結果 | テスト結果 | 判定 | 担当者 | 実施日 | 実施バージョン
1 | ログイン | ログイン | 入力値 |  | IDを空、パスワードを有効なものにしてログインを実行。 | 入力値エラー |  | OK | 増田 | 2024-06-26
2 |  |  |  |  | IDを有効なもの、パスワードを空にしてログインを実行。 | 入力値エラー |  | OK | 増田 | 2024-06-26
3 |  |  |  |  | IDとパスワードを空にしてログインを実行。 | 入力値エラー |  | OK | 増田 | 2024-06-26
4 |  |  |  |  | IDとパスワードをそれぞれ有効なものにしてログインを実行。 | ホーム画面に遷移する。 |  | OK | 増田 | 2024-06-26
[5 empty] | userIDを日本語で新規作成してログイン | 入力値エラー |  | OK | 増田 | 2024-06-26
5 |  |  | 記号 |  | IDにシングルクォーテーションを入力してログインを実行。 | 入力値エラー |  | OK | 増田 | 2024-06-26
6 |  |  |  |  | IDに;を入力してログインを実行。 | 入力値エラー |  | OK | 増田 | 2024-06-26
7 |  |  |  |  | IDに<を入力してログインを実行。 | 入力値エラー |  | OK | 増田 | 2024-06-26
8 |  |  |  |  | IDに>を入力してログインを実行。 | 入力値エラー |  | OK | 増田 | 2024-06-26
9 |  |  |  |  | パスワードにシングルクォーテーションを入力してログインを実行。 | 入力値エラー |  | OK | 増田 | 2024-06-26
10 |  |  |  |  | パスワードに;を入力してログインを実行。 | 入力値エラー |  | OK | 増田 | 2024-06-26
11 |  |  |  |  | パスワードに<を入力してログインを実行。 | 入力値エラー |  | OK | 増田 | 2024-06-26
12 |  |  |  |  | パスワードに>を入力してログインを実行。 | 入力値エラー |  | OK | 増田 | 2024-06-26
13 |  | ログアウト |  |  | ログアウトボタンをクリック | ログイン画面に遷移 |  | OK | 増田 | 2024-06-26
14 | アカウント登録 | アカウント登録 | 入力値 |  | userIDを未入力で実行 | 入力値エラー |  | OK | 増田 | 2024-06-26
15 |  |  |  |  | Passwordを未入力で実行 | 入力値エラー |  | OK | 増田 | 2024-06-26
16 |  |  |  |  | userID,Passwordを未入力で実行 | 入力値エラー |  | OK | 増田 | 2024-06-26
17 |  |  |  |  | 既に登録されているuserIDを用いて実行 | 入力値エラー |  | OK | 増田 | 2024-06-26
18 |  |  |  |  | userID,Password以外のみ未入力で実行 | 入力値エラー |  | OK | 増田 | 2024-06-26
19 |  |  |  |  | すべて入力して実行 | 登録成功 |  | OK | 増田 | 2024-06-26
20 | アカウント編集 | アカウントの編集 | 入力値 |  | userIDの変更を試みる | 変更できない |  | OK | 増田 | 2024-06-26
21 |  |  |  |  | mail,nicknameを未入力で実行 | 入力値エラー | エラーメッセージがおかしい |  | 増田 | 2024-06-26
22 |  |  |  |  | 以前のパスワードを誤って入力して実行 | 入力値エラー | エラーメッセージが出ない |  | 増田 | 2024-06-26
23 |  |  |  |  | 以前のパスワードだけを入力して実行 | 更新成功 |  | OK | 増田 | 2024-06-26
24 |  |  |  |  | 全ての項目を問題なく入力 | 更新成功 |  | OK | 増田 | 2024-06-26
25 | マニュアル画面 | 登録 | 入力値 |  | マニュアル名を空白で登録 | 入力値エラー | エラーにならないで登録される |  | 松岡 | 2024-06-26
26 |  |  |  |  | マニュアル名を入力して実行 | 登録成功 |  | OK | 松岡 | 2024-06-26
27 |  |  | 操作 |  | 全ての項目を削除 | エラー | すべて消せてしまう、その状態で登録しようとすると500エラー |  | 松岡 | 2024-06-26
28 |  | 更新 | 入力値 |  | マニュアル名を空白で更新 | 入力値エラーもしくは「未設定」 | 空欄になったまま登録される |  | 松岡 | 2024-06-26
29 |  |  |  |  | データを変更して実行 | 更新成功 |  | OK | 松岡 | 2024-06-26
30 |  |  | 操作 |  | 全ての項目を削除 | エラー | すべて消せてしまう、その状態で登録しようとすると500エラー |  | 松岡 | 2024-06-26
31 |  | 削除 |  |  | マニュアル詳細画面で削除を実行 | 削除成功 | 空白で登録されたデータが消せない。消せるものもあった。 |  | 松岡 | 2024-06-26
32 |  | 検索 | 入力値 |  | 未入力で検索 | 全てのマニュアルを表示 |  | OK | 松岡 | 2024-06-26