## Sheet1
ステータス
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
未着手 | 1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン処理 成功時はリダイレクト、失敗時はgetと同じ画面を表示する | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 勝間
着手済み | 2 | java | servlet | AccountRegistServlet.java | 登録されたメールにメールが送信される。成功時はリダイレクト、失敗時はgetと同じ画面を表示 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 100% | 完了 | 松岡
未テスト | 3 | java | servlet | PwRegistServlet.java | PW登録処理 成功時はリダイレクト、失敗時はgetと同じ画面を表示 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 増田
| 4 | java | servlet | ManuelServlet.java | ManuelSerblet内での検索処理 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 大戸
| 5 | java | servlet | ManuelRegistServlrt.java | エラーチェックを行い、問題なければデータ登録を行う。データ登録後は一覧表示にフォワードする。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 松岡
| 6 | java | servlet | ManuelUpdateServlet.java | エラーチェックを行い問題がなければデータの更新を行う。データ登録後は一覧表示にフォワードする | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 松岡
| 7 | java | servlet | TaskServlrt.java | ManuelSerblet内での検索処理 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 松岡
| 8 | java | servlet | TaskRegistServlrt.java | エラーチェックを行い、問題なければデータ登録を行う。データ登録後は一覧表示にフォワードする。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 松岡
| 9 | java | servlet | ScheduleRegistServlrt | エラーチェックを行い、問題なければデータ登録を行う。データ登録後は一覧表示にフォワードする。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 松岡
| 10 | java | servlet | ScheduleUpdateServlet | エラーチェックを行い問題がなければデータの更新を行う。データ登録後は一覧表示にフォワードする | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 勝間
| 11 | java | servlet | TaskUpdateServlet.java | エラーチェックを行い問題がなければデータの更新を行う。データ登録後は一覧表示にフォワードする | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 勝間
| 12 | java | servlet | AccountServlet.java | エラーチェックを行い問題がなければ登録を行う。データ更新後はホーム画面にフォワード。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 増田
| 13 | java | servlet | GroupServlet.java | 初期表示されるグループを変更する。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 座間
| 14 | java | servlet | GroupCreateServlet.java | エラーチェックを行い問題がなければ登録を行う。データ更新後はグループ一覧画面にフォワード。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 座間
| 15 | java | servlet | GroupUpdateServlet.java | エラーチェックを行い問題がなければ登録を行う。データ更新後はグループ詳細画面にフォワードする。エラーチェックを行い問題がなければ招待し、登録を行う。データ更新後はグループ詳細画面にフォワードする。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 勝間
| 16 | java | dao | AccountsDAO.java | Accountsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 増田
| 17 | java | dao | GroupsDAO.java | Groupsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 座間
| 18 | java | dao | TasksDAO.java | Tasksテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 松岡
| 19 | java | dao | SchedulesDAO.java | Schedulesテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 大戸
| 20 | java | dao | ManualsDAO.java | Manualsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 勝間
| 21 | java | dao | ItemsDAO.java | Itemsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 勝間
| 22 | java | model | Accounts.java | Accountsテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 増田
| 23 | java | model | Groups.java | Groupsテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 座間
| 24 | java | model | Tasks.java | Tasksテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 松岡
| 25 | java | model | Schedules.java | Schedulesテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 大戸
| 26 | java | model | Manuals.java | Manualsテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 増田
| 27 | java | model | Items.java | Itemsテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 勝間
| 28 | java | model | LoginUser.java | LoginUserのデータ保持用クラス。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 完了 | 松岡
| 29 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面用jsp。 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 勝間
| 30 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | create_account.jsp | アカウント新規登録画面用jsp。 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 勝間
| 31 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | create_account_result.jsp | アカウント新規登録結果画面用jsp。 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 勝間
| 32 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | manual.jsp | マニュアル画面用jsp。 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 松岡
| 33 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | manual_search_result.jsp | マニュアル検索結果画面用jsp。 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 松岡
| 34 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | manual_resist.jsp | マニュアル新規登録画面用jsp。 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 松岡
| 35 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | manual_update.jsp | マニュアル更新削除画面用jsp。 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 松岡
| 36 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | task.jsp | タスク画面用jsp。 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 増田
| 37 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | task_search_result.jsp | タスク検索結果画面用jsp。 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 増田
| 38 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | task_resist.jsp | タスク新規登録画面用jsp。 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 増田
| 39 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | task_update.jsp | タスク更新削除画面用jsp。 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 増田
| 40 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | schedule_resist.jsp | スケジュール新規登録画面用jsp。 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 大戸
| 41 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | schedule_update.jsp | スケジュール更新削除画面用jsp。 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 大戸
| 42 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | account_update.jsp | アカウント更新削除画面用jsp。 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 大戸
| 43 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | group.jsp | グループ画面用jsp。 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 座間
| 44 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | create_group.jsp | グループ新規登録画面用jsp。 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 座間
| 45 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | group_update.jsp | グループ更新削除画面用jsp。 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 完了 | 座間
| 46 | javascript | WebContent/js | common.js | 全画面共通JavaScript。 | 2024-06-18 |  |  |  | 100% | 完了 | 増田
| 47 | javascript | WebContent/js | login.js | ログイン画面用JavaScript。 | 2024-06-18 |  | 2024-06-17 |  | 100% | 完了 | 勝間
| 48 | javascript | WebContent/js | result.js | 結果画面用JavaScript。 | 2024-06-18 |  | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 100% | 完了 | 松岡
| 49 | javascript | WebContent/js | manual.js | マニュアル項目追加画面用JavaScript。 | 2024-06-18 |  |  |  | 100% | 完了 | 大戸
| 50 | javascript | WebContent/js | manual_task.js | タスクのマニュアル選択画面用JavaScript。 | 2024-06-18 |  |  |  | 100%
| 51 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通CSS。 | 2024-06-18 |  |  |  | 100% | 未完了 | 座間
| 52 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用CSS。 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 |  | 100% | 未完了 | 大戸
| 53 | css | WebContent/css | manual.css | マニュアル画面用CSS。 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 100% | 完了 | 勝間
| 54 | css | WebContent/css | task.css | タスク画面用CSS。 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 |  | 100% | 未完了 | 勝間
| 55 | css | WebContent/css | account.css | アカウント画面用CSS。 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  | 100% | 未完了 | 大戸
| 56 | css | WebContent/css | group.css | グループ画面用CSS。 |  |  |  |  | 100% | 未完了 | 大戸